# УТВЕРЖДАЮ:

заведующий

МДОБУ центра развития ребенка-детского сада № 86

___________Л.С. Новак

«05»_апреля__2022г.

Карточка проекта «Оптимизация регистрации детей в системе Навигатор дополнительного образования Краснодарского края» в 2022 году

| Общие данные. Название проекта: «Оптимизация регистрации детей в системе Навигатор дополнительного образования Краснодарского края» Периметр проекта: Система «Навигатор дополнительного образования Краснодарского края» Руководитель проекта: Новак Людмила Семеновна – заведующий ДОУ Разработчики проекта: Мамадалиева Наталья Алексеевна – старший воспитатель Участники проекта: воспитанники, родители, сотрудники ДОО | Цели и задачи проекта Повышение эффективности регистрации детей в системе Навигатор дополнительного образования Краснодарского края» посредством использования методов «бережливого производства». 1.Минимизировать временные затраты на регистрацию детей в системе «Навигатор дополнительного образования Краснодарского края». 2. Распределить кадровые и материально-технические ресурсы для оптимального взаимодействия сотрудников ДОУ и родителей. 3. Обучить сотрудников ДОУ, задействованных в процессе регистрации детей в системе Навигатор дополнительного образования Краснодарского края». |
| --- | --- |
| Ожидаемые результаты 1.Минимизация времени ожидания на всех этапах регистрации детей в Навигаторе дополнительного образования. 2. Сокращение количества операций, затрат, продолжительности цикла. 3. Предупреждение неполного охвата регистрацией детей, получающих дополнительные образовательные услуги. | 4. Проблемы: 1. Сложности при регистрации родителями детей в системе Навигатор дополнительного образования Краснодарского края. 2. Потери времени специалистами детского сада при организации помощи в регистрации родителям. Ключевой риск – снижение охвата регистрации детей в системе Навигатор дополнительного образования Краснодарского края. |
| 5.Сроки реализации проекта Старт проекта: 05.04.2022 г . Диагностика, целевое состояние, разработка мероприятий по реализации проекта: май 2022г. Внедрение улучшений: август 2022 г. Закрепление результатов и закрытие проекта: 01.10.2022 г. |